## Sheet1
구분 | 내용 | 비고 | 산출물 | 완료 일자 | 6월 | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 02 |  |  |  | 03 |  |  |  | 04 |  |  |  |  | 05
[5 empty] | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
킥오프 |  |  |  | 2020-06-29 | bar: 6월 5
사전조사 |  |  |  | 2020-07-13 | bar: 7월 1 to 7월 3
| 서버조사/신청 |  | ㅇ | 2020-07-13 | bar: 7월 1 to 7월 2
| 개발환경 조사 |  |  | 2020-07-13 | bar: 7월 1 to 7월 3
환경설정 |  |  |  | 2020-07-20 | bar: 7월 3 to 7월 5
| 서버설정 | 서버IP(OS), 접근방법(SSH), 포트, 계정(아이디,비번) | 설치문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 3 to 7월 4
| DB설치 | 마리아디비, db생성, 계정생성, 롤설정 | 설치문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 3 to 7월 4
| 자바설치 | 무료1.8 | 설치문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 3
| 주키퍼설치 | 최근버전 | 설치문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 4
| 카프카설치 | 최근버전 | 설치문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 4
| 웹서버 설치 | 노드 | 설치문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 4
| 파이썬설치 | 옵션 | 설치문서 | bar: 7월 3
| 로컬개발환경 | 슬랙 |  | 2020-07-20 | bar: 7월 3 to 7월 5
| 깃허브 설정 | 계정생성 |  | 2020-07-20 | bar: 7월 3
분석 / 설계 | bar: 8월 1 to 8월 4
| 일정수립 | Todo-list 리뉴얼 | WBS | 2020-07-27 | bar: 8월 1
| 요구 사항 분석 |  | 요구사항정의서 | 2020-08-12 | bar: 8월 1
| TCP 데이터 분석 |  | 연동규격서 | 2020-08-06 | bar: 8월 1 to 8월 2
| IA 구성 |  | IA구성 정의서 | 2020-08-06 | bar: 8월 1
| Client 기획서 작성 |  | 화면정의서 | 2020-08-13 | bar: 8월 1 to 8월 2
| 카프카 설계 | Producer, consumer 설계, broker > follower, leader |  | 2020-08-23 | bar: 8월 1 to 8월 4
| Database 설계 | ERD 그리고 테이블 스키마 짜기 | erd, 테이블정의서 | 2020-08-23 | bar: 8월 1 to 8월 4
| 프로세스 설계서 | 클래스, 시퀀스 | 데이터 플로우 차트 | 2020-08-03 | bar: 8월 3 to 8월 4
구현 | bar: 9월 1 to 01 4
TCP Data 변환 | bar: 9월 1 to 9월 4
TCP Data 변환 구현 | bar: 9월 1 to 9월 3
카프카 연동 ( netty to kafka producer) | bar: 9월 3 to 9월 4
Data 분산 처리(카프카, 스파크, 엘라스틱 서치) | bar: 10 1 to 12 3
Producer 구현 | bar: 10 1 to 10 4
Topic화, Cluster 구현 | bar: 10 4 to 11 2
Consumer 연결(DB, Client) | bar: 11 3 to 12 3
Client 구축 | bar: 12 4 to 01 4
모니터링 페이지 개발 | bar: 12 4 to 01 1
Push 알림 구현 | bar: 01 1 to 01 4
배포 | bar: 01 1 to 01 4
| 환경 설치 | 젠킨스 쿠버네티스 도커 환경 구축 | 설치문서 | bar: 01 1 to 01 2
| 배포판 제작 |  | 설저문서 | bar: 01 3 to 01 4
테스트 | bar: 02 1 to 04 5
| 매뉴얼 | 옵션 | 사용자매뉴얼 운영자매뉴얼 | bar: 02 1 to 02 4
| 테스트 샘플링 | jMeter 설정 | bar: 02 1 to 03 4
| 단위 테스트 및 버그 픽스 |  | 단위테스트 항목 | bar: 03 1 to 04 5
| 통합 테스트 및 버그 픽스 |  | 통합테스트 시나리오 | bar: 04 1 to 04 5
그랜드오픈 | bar: 04 1 to 05 4
| 발표 자료 정리 |  | 확인 | bar: 04 1 to 04 5
발표 | bar: 05 1 to 05 4