## Sheet1
구분 | 내용 | 비고 | 산출물 | 6월 | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 02 |  |  |  | 03 |  |  |  | 04 |  |  |  |  | 05
|  |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
킥오프 | bar: 6월 5
사전조사 | bar: 7월 1 to 7월 3
| 서버조사/신청 |  | ㅇ | bar: 7월 1 to 7월 2
개발환경 조사 | bar: 7월 1 to 7월 3
환경설정 | bar: 7월 3 to 7월 5
| 서버설정 | 서버IP(OS), 접근방법(SSH), 포트, 계정(아이디,비번) | 설치문서 | bar: 7월 3 to 7월 4
| DB설치 | 마리아디비, db생성, 계정생성, 롤설정 | 설치문서 | bar: 7월 3 to 7월 4
| 자바설치 | 무료1.8 | bar: 7월 3
| 주키퍼설치 | 최근버전 | 설치문서 | bar: 7월 4
| 카프카설치 | 최근버전 | 설치문서 | bar: 7월 4
| 웹서버 설치 | 노드 | 설치문서 | bar: 7월 4
| 파이선설치 | 옵션 | 설치문서 | bar: 7월 3
| 로컬개발환경 | 슬랙 | bar: 7월 3 to 7월 5
| 깃허브 설정 | 계정생성 | bar: 7월 3
분석 / 설계 | bar: 8월 1 to 8월 4
| 일정수립 |  | WBS | bar: 8월 1
| 요구 사항 분석 |  | 요구사항정의서 | bar: 8월 1
| TCP 데이터 분석 |  | 연동규격서 | bar: 8월 1 to 8월 2
| IA 구성 |  | IA구성 정의서 | bar: 8월 1
| Client 기획서 작성 |  | 화면정의서 | bar: 8월 1 to 8월 2
카프카 설계 | bar: 8월 1 to 8월 4
| Database 설계 | 테이블 생성 | erd, 테이블정의서 | bar: 8월 1 to 8월 4
| 프로세스 설계서 | 클래스, 시퀀스 | bar: 8월 3 to 8월 4
구현 | bar: 9월 1 to 01 4
TCP Data 변환
TCP Data 변환 구현
카프카 연동
Data 분산 처리(카프카)
Producer 구현
Topic화, Cluster 구현
Consumer 연결(DB, Client)
Client 구축
모니터링 페이지 개발
Push 알림 구현
배포
| 젠킨스 설치 | 도커 고려 | 설치문서
| 배포구성 설정 |  | 설저문서
테스트 | bar: 02 1 to 04 5
| 매뉴얼 | 옵션 | 사용자매뉴얼 운영자매뉴얼 | bar: 02 1 to 02 4
| 테스트 샘플링 | jMeter 설정 | bar: 02 1 to 03 4
| 단위 테스트 및 버그 픽스 |  | 단위테스트 항목 | bar: 03 1 to 04 5
| 통합 테스트 및 버그 픽스 |  | 통합테스트 시나리오 | bar: 04 1 to 04 5
그랜드오픈 | bar: 04 1 to 05 4
| 발표 자료 정리 |  | 확인 | bar: 04 1 to 04 5
발표 | bar: 05 1 to 05 4